Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti Republika Kosova – Republic of Kosovo Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa

MAMUŞA BELEDİYESİ

KALKINMA, PLANLAMA, ŞEHİRLEŞME, JEODEZİ VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

| TARİH:DATË/A: | 31.12.2021 |
| --- | --- |
| REFERANS:REFERENC-Ë: |  |
| KİME/ PËR/ZA/TO: | Sn. Abdülhadi Krasniç, Mamuşa Belediye Başkanı |
| CC: |  |
| KİMDEN/NGA /OD/FROM: | Kalkınma, Planlama, Şehirleşme Jeodezi&Kadastro Müdürlüğü |
| KONU/TEMA/SUBJKAT/SUBJECT | 2022 Yıllık Çalışma Planı |

YILLIK ÇALIŞMA plani

OCAK 2022-ARALIK 2022

MAMUŞA

MÜDÜRLÜK YAPISI

Kalkınma, Planlama, Şehirleşme, Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü şu sektörlerden oluşmaktadır:

- Planlama ve Şehirleşme Sektörü

- Jeodezi ve Kadastro Sektörü

Müdürlüğümüzde 5 çalışan mevcuttur:

- Müdürlük Müdürü

- Sektör şefi

- Hukukçu

- Kadastro memuru

Müdürlüğümüzün bu bir yıllık çalışma süreci içinde başlıca hedefleri:

- Belediye’nin şehirsel konuda gelişimini sağlayacak şekilde organize olamak

- Halkın ihtiyacına en iyi bir şekilde cevap verebilmek

- Mamuşa Bölgeleme Planının Hazırlanması

- Var olan binaların yasallaştırılması

- Mal ve mülk değişikliklerinin gerektirdiği şekilde yapılması

- Vatandaşın talep ettiği belgelerin sorunsuz bir şekilde verilmesi.

Kalkınma, Planlama, Şehirleşme, Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü

Kalkınma, Planlama, Şehirleşme, Jeodezi ve Kadastro Müdürü

Sektör Şefi

Hukukçu

Kadastro Memuru

| HEDEFLER | MÜDÜRLÜK SEKTÖRÜ | FAALİYETLER | UYGULAYAN | SÜRE | GEREKLİ KAYNAKLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Çalışmada verimlilik ve şeffaflığı arttırmak -Müdürlüğün en iyi bir biçimde organize olmasını sağlamak - Çalışanların çeşitli eğitim seminerleriyle becerilerini arttırmak - Yasaları uygulanabilir kılmak -Tüm inşaatların izin yoluyla yapılmasını sağlamak - Planlı bir gelişmenin sağlanması için Detay planı ve Bölgeleme planının hazırlanmasını sağlamak -Çeşitli planlama projeleriyle belediyenin gelişimini sağlamak - Kamu arazilerinin korunmasını sağlamak -Halkın her çeşit belge talebine cevap verebilmek -Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak | Kalkınma, Planlama ve Şehirleşme Sektörü | - Vatandaşı çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmek - İnşaatların izinli ve kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlamak - Anlaşma imzalanan Un-Habitat ile birlikte "Bölgeleme Haritası" çalışmalarına devam etmek - Belediyeye gelir elde etmek amacıyla inşaat izinlerinin düzenli bir şekilde verilmesi - Izinsiz inşaatların "Yasallaştırma kanunu" ile kayıt altına alınması ve vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek - Sektörün daha aktif olması için her hafta sektör toplantılarının yapılması - Kamu arazisini gasp edenleri bu konuda uyarmak ve buna engel olmak - Eğitim amacıyla düzenlenen planlama konulu seminerlere düzenli katılım - Vatandaşa mal ve mülk olmadığına dair belgenin verilmesi - Vatandaşa belediyenin ilgilenmediğine dair belgenin verilmesi | Kalkınma, Planlama, Şehirleşme, Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü | Ocak-Aralık 2022 | - Çalışmaların daha başarılı olması için eksik olan kadronun tamamlanması - Mühendis ve mimar eksikliğinin giderilmesi |
| HEDEFLER | MÜDÜRLÜK SEKTÖRÜ | FAALİYETLER | UYGULAYAN | SÜRE | GEREKLİ KAYNAKLAR |
| - Sektörün tertipli bir şekilde çalışmasını sağlamak -Eğitim seminerleriyle çalışanların becerilerini arttırmak - Halkın her çeşit ihtiyacına cevap verebilmek -Kadastral parsellerinin ölçümünü yapmak veya yaptırmak -Mülk sertifikası, plan kopyası gibi kadastro belgelerinin verilmesini sağlamak -Mal ve mülklerin değişimi ve devredilmesini yapmak -Yapılan işlemlerin envanterini tutmak ve bunları rapor etmek | Jeodezi ve Kadastro Sektörü | - Bütün kadastral işlemlerin Kosova kadatro yasasına uygun şekilde yapılması - Kosova Kadastro Acentası ile işbirliği yapmak, çeşitli konularda danışmak - Halkın ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede organize olmak - Vatandaşın talebine göre Mal mülk değişimi yapmak, evrakları düzenlemek, yasal işlemleri yapmak ve bunları kayıt altına almak - Vatandaşın talebine göre Parselleri "Birleştirmek ve Ayırmak" için gerekli işlemleri yerine getirmek - Kadastral Map programında tüm grafik işlemlerin sıralı bir biçimde yapılması - Gerektiğinde parsellerin ölçümü konusunda lisanslı bir ölçüm şirketiyle kısa vadeli anlaşma imzalamak - Halkın talep ettiği belgelerin verilmesi - Eğitim amacıyla düzenlenen kadastro ile ilgili seminerlere düzenli katılım | Kalkınma, Planlama, Şehirleşme, Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü | Ocak -Aralık 2022 | - Jeodezi uzmanı eksikliğinin giderilmesi - Müdürlüğe kadastro ölçüm aletlerinin alınması |